## Slide 1
Aperçu sur quelques concepts clés de la gestion axée sur les résultats

## Slide 2: Objectif pédagogique
S’approprier de quelques concepts liés à la gestion axée sur les résultats

## Slide 3: Concepts clés
La GAR est une approche de gestion qui se concentre sur la réalisation des résultats souhaités
Elle privilégie l'obtention de résultats sur le plan de la planification, de la mise en œuvre, de l'apprentissage et de l'établissement de rapports
Elle vise à consigner le processus de changement à court, à moyen et à long terme
Un des éléments clés de la GAR est le suivi et la mesure de la performance, afin d’évaluer de façon objective dans quelle mesure les résultats sont atteints

## Slide 4: Concepts clés
Planification par objectif
Objectif global
Objectifs spécifiques
Résultats
Activités
Hiérarchie des objectifs
Planification orientée résultats
Hiérarchie des résultats
Intrants
Produits (extrants)
Effets
Impacts

## Slide 5: Concepts clés
Le changement s’appuie sur la hiérarchie des résultats. Les étapes de développement d’une théorie du changement peuvent être:
Etape1: Identifier les résultats à long terme (impact)
Etape 2: Développer les résultats intermédiaires (effets)
Etape 3: Opérationnaliser les résultats immédiats (produits ou extrants)
Etape 4: Définir les interventions (Activités)
Etape 5: Formuler les hypothèses

## Slide 6: Exemple sur la chaine des résultats
Intrants
Produits
Effet
Impact
Pommes
Personnes malades
Pommes consommées
Statut nutritionnel amélioré
Santé améliorée

## Slide 7: Exemple sur la chaine des résultats
Effets
Utilisation accrue de Orasel dans le traitement de la diarrhée des enfants
Extrants
Des enseignements de qualité sur les services Orasel et les moyens d’y accéder sont fournis au mères
Activités
Organiser des campagnes de sensibilisation/formations pour éduquer les mères et personnel santé sur Orasel
Intrants
Fonds, Produits Orasel, formateurs,
Impacts
Réduction de la mortalité et de la morbidité infantile
Efficacité
Efficience

## Slide 8: Exemple sur la chaine des résultats
Effets
Amélioration des aptitudes: lire, écrire, s’exprimer, compter
Extrants
Fourniture d’enseignements de qualité aux adultes
Activités
Organiser des sessions de formations
Intrants
Salles de formations, formateurs, materiel de formation
Impacts
Revenus plus élevés, accès à des emplois qualifiés
Efficacité
Efficience

## Slide 9: Brainstorming
Intitulé | produit/effet/impact?
Les parents dispose de l’information sur l’importance de l’allaitement au sein | Produit.
Les enfants de la communauté locale sont en meilleure santé | Impact
Moins d’enfants souffrent de diarrhée | impact
Les mères préfèrent allaiter au sein plutôt que d’utiliser du lait en poudre | Effet
De nouveaux fonds sont offerts pour réaliser un projet afin de réduire le taux de mortalité des bébés | Produit
Des campagnes d’information sont menées sur l’importance de l’allaitement au sein | Produit
Augmentation de la production agricole commercialisée | Effet
Amélioration des revenus des agriculteurs | Effet
Des fonds sont budgétisés pour la réhabilitation de la route | Produit
Réduction du coût de transport des produits agricoles | Effet
Réduction du taux de pauvreté | Impact
Route principale réhabilitée | Produit

## Slide 10: Concepts clés
Qu’est ce qu’un résultat ?
Un changement d’un état ou d’une condition mesurable sur les bénéficiaires qui découle (de cause à effet) de l’utilisation des produits et services rendus.
Trois niveaux de résultat:
Extrant/produit
Effet
Impact
Chaine de résultats montre les liens logiques entre les activités et les divers niveaux de résultats susceptibles d’être réalisés pendant une certaine période, sur la base d’une théorie de la manière dont cela se fera, si les hypothèses sont valables et que les risques ne se matérialisent pas.

## Slide 11: Concepts clés de changement
Impact: les changements prévu ou non, constaté sur l’état, les conditions de vie des bénéficiaires tels que perçu au moment des évaluations. Ils sont les conséquences logiques de l’atteinte d’un ensemble d’effets. Exemple: la santé des populations s’est améliorée.
Effets: changements observables sur les comportements, attitudes et pratiques des bénéficiaires. Ce sont les conséquences immédiates de la réalisation d’un ou de plusieurs produits. Exemple: les population ont accès et utilisent l’eau potable
Produits/extrants: produits ou services provenant directement de la réalisation des activités (on peut utiliser le produit ou le service). Exemple: 1000 forages fonctionnels sont mis à la disposition de la population.
Activités: opérations exécutée, le travail mené en vue des produits ou extrants. Exemple construire 1000 forages.

## Slide 12: Concepts clés de changement
Intrants: ressources financières, matérielles, informationnelles et humaines nécessaires pour exécuter les activités et produire les extrants
L’indicateur c’est une information ou une mesure qui permet d’apprécier les progrès accomplis en vue d’atteindre des objectifs.

## Slide 13: Concepts clés
Cadre logique: outil de planification des projets et programmes
La matrice classique est un tableau comportant 4 colonnes qui récapitulent:
  ce que le programme permet de réaliser de l’ODD jusqu’aux activités
  les indicateurs qui seront utilisés pour mesurer la performance
  Comment les indicateurs seront suivis et où les données seront collectées
  les hypothèses qui sous-tendent le lien logique entre activités et finalité et les risques encourus

## Slide 14: Concepts clés
Le cadre de performance est également un outil de planification. Il importe que l’on puisse déterminer, à l’avance, et de façon plus précise les changements que devront générer les résultats.
La matrice classique est un tableau comportant 6 colonnes qui récapitulent
  Résultats (effet/impact)
  indicateurs de résultat
  Base (données de référence)
  Cible
  acteurs de mise en œuvre
  risques